## Hoja1
Actividades |  | SP1 |  |  |  | SP2 |  |  |  | SP3 |  |  |  | SP4
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
|  | 07/02-13/02 | 14/07-20/02 | 21/02-27/02 | 28/02-06/02 | 07/03-13/03 | 14/03-20/03 | 21/03-27/03 | 28/03-03/04 | 04/04-10/04 | 11/04-17/04 | 18/04-24/04 | 25/03-01/05 | 02/05-08/05 | 09/05-15/05 | 16/05-22/05 | 23/05-29/05
Plantemiento Requisitos especificos | bar: SP1 S1
Creación Repositorio | bar: SP1 S1
Historia de usuario Dashboard | bar: SP1 S2
Historia de usuario Registrar documento | bar: SP1 S2
Historia de usuario Gestión de documentos | bar: SP1 S2
Historia de usuario Reporte: Consulta por número de radicado | bar: SP1 S2
Historia de usuario Reporte: Consulta fecha o estado | bar: SP1 S2
Mockup Dashboard | bar: SP1 S3
Mockup Registrar documento | bar: SP1 S3
Mockup Gestión de documentos | bar: SP1 S3
Mockup Reporte: Consulta por número de radicado | bar: SP1 S3
Mockup Reporte: Consulta fecha o estado | bar: SP1 S3
Construcción del Cronograma | bar: SP1 S4 to SP2 S1
Documento de Arquitectura | bar: SP2 S2 to SP2 S3
Normalizacion de datos | bar: SP2 S2 to SP2 S3
Creación de base de datos | bar: SP2 S2 to SP2 S3
Conexión Base de datos | bar: SP2 S3 to SP2 S4
Creación de Formulario Login | bar: SP3 S1
Creación de Formulario Registro | bar: SP3 S1
Construccion pagina principal | bar: SP3 S2 to SP3 S4
Construccion de menus | bar: SP3 S2 to SP3 S4
Implementación de estilos | bar: SP3 S2 to SP3 S4
Construccion de los roles individuales | bar: SP4 S1
ID | Backlog
S25 | Creación formulario administrador
S26 | Validaciones del sistema
S27 | Implementación de filtros de busqueda | bar: SP1 S1
S28 | Construccion de botón "ver"
S29 | Implementacion de algoritmos
S30 | Construccion del panel reportes
S31 | Validacion de identidad de roles en reportes
S32 | Implementacion de algoritmos
S33 | Estilos y apariencia de la pagina